Plan de mise en œuvre du cadre de gouvernance des données

1. Introduction

Après avoir défini les principes directeurs et les rôles, nous passons désormais à l’étapes opérationnelle avec :

- un modèle organisationnel adapté

- des outils technologiques

- un plan pilote pour valider et ajuster le dispositif avant déploiement

2. Modèle organisationnel : Centre d’Excellence (CoE)

Le Centre d’Excellence en Gouvernance des Données est le modèle retenu pour construire le cadre de gouvernance Ce choix repose sur le constat de l’audit de maturité qui a révélé un système de données siloïsé par département (marketing, produit, ingénierie) générant incohérences et inefficience.

Le modèle CoE permet de combiner cohérence globale tout en conservant une autonomie locale, ce qui améliore l’efficacité du travail de chacun.

Son fonctionnement et les équipes en place s’articule autour de 3 pôles :

- Pole opérationnel :

Définit la stratégie et les standards en assurant la conformité

- CDO (stratégie), DPO (conformité), Head Engineering (les standards et architecture)

- Pole applicatif :

Applique et adapte les règles dans chaque périmètre

- Data Stewards et équipes métiers

- Pole coordination

Arbitre les priorités et suit la mise en œuvre

- Comité de gouvernance

3. Technologies et outils

L’adoption d’outils spécialisés nous permet de soutenir et automatiser la gouvernance :

- Catalogage  : Collibra / centralise la documentation et fournit des fonctionnalités robustes de gestion des métadonnées adaptées aux grandes organisations.

- Qualité des données : Talend automatise le nettoyage, la validation et la standardisation des données via une plateforme d’intégration puissante.

- Conformité RGPD/CCPA : OneTrust / gestion des consentements, audits réguliers, suivi des obligations légales. Fonctionnalités automatisées de cartographie des données, d'évaluation des risques et de reporting.

- Sécurité & monitoring : Splunk / détecte les anomalies en temps réel, surveille les accès et active un plan de réponse aux incidents.

4. Plan de mise en œuvre pilote

Un projet pilote sera lancé sur un périmètre limité afin de valider les processus avant généralisation.

- Périmètre choisi

Données utilisateurs (écoutes et préférences) utilisées par le département Marketing pour les campagnes personnalisées.

- Objectifs

  - Améliorer la qualité des données (cohérence, exactitude des données).

  - Garantir la conformité RGPD/CCPA (gestion des consentements, droit à l’oubli).

  - Briser les silos en connectant les données

  - Identifier et traiter les risques potentiels liés à la sécurité et à la gouvernance des données.

- Équipe pilote

  - Project Manager : supervision et coordination.

  - Data Steward (Marketing) : suivi qualité et cohérence.

  - DPO : contrôle conformité et suivi légal.

  - Head of Engineering : intégration technique et sécurité.

  - Responsable Marketing : alignement avec les objectifs métier.

- Roadmap du pilote : échéances et responsabilités

| Milestone | Target Date | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Kick-off Meeting | Semaine 1 | Project Manager |
| Data Assessment & Cleansing | Semaines 2–3 | Data Steward |
| GDPR/CCPA Compliance Audit | Semaine 3 | DPO |
| Technical Setup & Data Integration | Semaines 4–5 | IT Engineer |
| Mid-Project Review & Adjustments | Semaine 6 | Project Manager |
| Final Review & Pilot Closure | Semaine 8 | Project Manager |

- Livrables

  - Rapport d’audit qualité des données.

  - Plan de conformité validé  (RGPD, CCPA).

  - Tableau de bord marketing alimenté par des données nettoyées et intégrées.

  - Analyse des risques liés aux données et stratégies d’atténuation identifiées pendant le pilote.

  - Compilation des retours des parties prenantes (équipes métiers, IT, juridique) sur l’efficacité du cadre de gouvernance testé

- Indicateurs de succès (KPIs)

  - Taux de complétude des données > 95%.

  - 100% des consentements utilisateurs traçables.

  - Réduction de 20% du temps d’accès aux données marketing.

  - Mesure de l’efficacité des stratégies d’atténuation (réduction des incidents de sécurité, des incohérences critiques ou des risques identifiés).

- Risk Management – risques identifiés et stratégies d’atténuation

| Risque | Probabilité | Impact | Stratégie d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-conformité RGPD/CCPA | Moyenne | Élevé | Réalisation d’audits réguliers par le DPO et formation continue du personnel. |
| Résistance au changement des équipes | Élevée | Moyen | Organisation d’ateliers de conduite du changement, communication proactive et recueil de feedback précoce. |
| Problèmes de qualité non résolus | Faible | Élevé | Mise en place d’outils de monitoring qualité (Talend) et revues régulières par les Data Stewards. |
| Échec d’intégration technique | Moyenne | Élevé | Implication précoce des équipes IT, tests de compatibilité, mise en place d’un plan de secours technique. |

- Formation et gestion du changement

- Formation : organisation d’ateliers pour les équipes Marketing afin de les former aux nouveaux processus (qualité, conformité, catalogage).

- Ressources : mise à disposition de guides, tutoriels en ligne et d’un support (helpdesk) pour répondre aux problèmes rencontrés.

- Retour d’information : mise en place d’un système de retour (formulaire interne, Slack) pour recueillir les feedbacks pendant le pilote et ajuster rapidement.

- Évaluation et leçons apprises

- Evaluation : analyse du succès du pilote à partir des KPIs définis (qualité, conformité, performance, risques).

- Enseignements tirés : documentation des points forts et des difficultés rencontrées, avec recommandations pour améliorer le dispositif.

- Retour d’information : recueil structuré des retours des équipes pilotes et des utilisateurs finaux pour affiner le cadre.

- Prochaines étapes

- Plan de déploiement : extension progressive du cadre de gouvernance aux départements Produit, Ingénierie et Contenu, sur la base des résultats du pilote.

- Ajustements : mise à jour des politiques, outils et processus de gouvernance en fonction des leçons apprises et des feedbacks.

5. Conclusion et prochaines étapes

Ce plan de mise en œuvre combine un modèle organisationnel adapté, des outils technologiques robustes et une démarche pilote pragmatique.
Après le pilote, les enseignements seront consolidés pour :

- étendre progressivement la gouvernance aux autres départements (produit, contenu, ingénierie),

- renforcer la formation et la sensibilisation des équipes,

- déployer les outils technologiques à l’échelle mondiale.

Ainsi, Spotify disposera d’un cadre de gouvernance des données robuste, garantissant valeur business, conformité et confiance utilisateur.